## WBS
自分システム |  |  | 様
ビデオチャットシステム | [5 empty] | 2017-09-30 | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12
 | time axis 2017-09-30 to 2017-12-31
ワークタイトル |  |  | 工数 | 開始日 | 完了日 | time axis 2017-09-30 to 2017-12-31
ビデオチャットシステム |  |  | 20 | 2013-06-07 | 2013-07-04
| 要件定義 |  | 10 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30: 2
|  | 要求仕様書作成 | 1 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30: 3
| 画面設計 |  | 10 | 2017-10-01 | 2017-11-12 | 2017-10-01: 2; 2017-10-02: 2; 2017-10-03: 2; 2017-10-04: 2; 2017-10-05: 2; 2017-10-06: 2; 2017-10-07: 2; 2017-10-08: 2; 2017-10-09: 2; 2017-10-10: 2; 2017-10-11: 2; 2017-10-12: 2; 2017-10-13: 2; 2017-10-14: 2; 2017-10-15: 2; 2017-10-16: 2; 2017-10-17: 2; 2017-10-18: 2; 2017-10-19: 2; 2017-10-20: 2; 2017-10-21: 2; 2017-10-22: 2; 2017-10-23: 2; 2017-10-24: 2; 2017-10-25: 2; 2017-10-26: 2; 2017-10-27: 2; 2017-10-28: 2; 2017-10-29: 2; 2017-10-30: 2; 2017-10-31: 2; 2017-11-01: 2; 2017-11-02: 2; 2017-11-03: 2; 2017-11-04: 2; 2017-11-05: 2; 2017-11-06: 2; 2017-11-07: 2; 2017-11-08: 2; 2017-11-09: 2; 2017-11-10: 2; 2017-11-11: 2; 2017-11-12: 2
|  | ログイン画面 | 8 | 2017-10-01 | 2017-10-08 | 2017-10-01: 3; 2017-10-02: 3; 2017-10-03: 3; 2017-10-04: 3; 2017-10-05: 3; 2017-10-06: 3; 2017-10-07: 3; 2017-10-08: 3
|  | ルーム選択画面 | 7 | 2017-10-09 | 2017-10-15 | 2017-10-09: 3; 2017-10-10: 3; 2017-10-11: 3; 2017-10-12: 3; 2017-10-13: 3; 2017-10-14: 3; 2017-10-15: 3
|  | 会員登録画面（メール） | 7 | 2017-10-16 | 2017-10-22 | 2017-10-16: 3; 2017-10-17: 3; 2017-10-18: 3; 2017-10-19: 3; 2017-10-20: 3; 2017-10-21: 3; 2017-10-22: 3
|  | 会員情報入力画面 | 7 | 2017-10-23 | 2017-10-29 | 2017-10-05: 1; 2017-10-23: 3; 2017-10-24: 3; 2017-10-25: 3; 2017-10-26: 3; 2017-10-27: 3; 2017-10-28: 3; 2017-10-29: 3
|  | 会員登録完了画面 | 7 | 2017-10-23 | 2017-10-29 | 2017-10-23: 3; 2017-10-24: 3; 2017-10-25: 3; 2017-10-26: 3; 2017-10-27: 3; 2017-10-28: 3; 2017-10-29: 3
|  | ルーム選択画面 | 7 | 2017-10-30 | 2017-11-05 | 2017-10-30: 3; 2017-10-31: 3; 2017-11-01: 3; 2017-11-02: 3; 2017-11-03: 3; 2017-11-04: 3; 2017-11-05: 3
|  | ビデオチャット画面 | 7 | 2017-11-06 | 2017-11-12 | 2017-11-06: 3; 2017-11-07: 3; 2017-11-08: 3; 2017-11-09: 3; 2017-11-10: 3; 2017-11-11: 3; 2017-11-12: 3
| DB設計 |  | 14 | 2017-11-13 | 2017-11-26 | 2017-11-13: 2; 2017-11-14: 2; 2017-11-15: 2; 2017-11-16: 2; 2017-11-17: 2; 2017-11-18: 2; 2017-11-19: 2; 2017-11-20: 2; 2017-11-21: 2; 2017-11-22: 2; 2017-11-23: 2; 2017-11-24: 2; 2017-11-25: 2; 2017-11-26: 2
|  | テーブル検討 | 7 | 2017-11-13 | 2017-11-19 | 2017-11-13: 3; 2017-11-14: 3; 2017-11-15: 3; 2017-11-16: 3; 2017-11-17: 3; 2017-11-18: 3; 2017-11-19: 3
|  | テーブル定義書作成 | 7 | 2017-11-20 | 2017-11-26 | 2017-11-20: 3; 2017-11-21: 3; 2017-11-22: 3; 2017-11-23: 3; 2017-11-24: 3; 2017-11-25: 3; 2017-11-26: 3
| インフラ設計 |  | 14 | 2017-11-27 | 2017-12-24 | 2017-11-27: 2; 2017-11-28: 2; 2017-11-29: 2; 2017-11-30: 2; 2017-12-01: 2; 2017-12-02: 2; 2017-12-03: 2; 2017-12-04: 2; 2017-12-05: 2; 2017-12-06: 2; 2017-12-07: 2; 2017-12-08: 2; 2017-12-09: 2; 2017-12-10: 2; 2017-12-11: 2; 2017-12-12: 2; 2017-12-13: 2; 2017-12-14: 2; 2017-12-15: 2; 2017-12-16: 2; 2017-12-17: 2; 2017-12-18: 2; 2017-12-19: 2; 2017-12-20: 2; 2017-12-21: 2; 2017-12-22: 2; 2017-12-23: 2; 2017-12-24: 2
|  | 構成検討 | 14 | 2017-11-27 | 2017-12-10 | 2017-11-27: 3; 2017-11-28: 3; 2017-11-29: 3; 2017-11-30: 3; 2017-12-01: 3; 2017-12-02: 3; 2017-12-03: 3; 2017-12-04: 3; 2017-12-05: 3; 2017-12-06: 3; 2017-12-07: 3; 2017-12-08: 3; 2017-12-09: 3; 2017-12-10: 3
|  | 構成資料作成 | 14 | 2017-12-11 | 2017-12-24 | 2017-12-11: 3; 2017-12-12: 3; 2017-12-13: 3; 2017-12-14: 3; 2017-12-15: 3; 2017-12-16: 3; 2017-12-17: 3; 2017-12-18: 3; 2017-12-19: 3; 2017-12-20: 3; 2017-12-21: 3; 2017-12-22: 3; 2017-12-23: 3; 2017-12-24: 3

## Config
開始日 | 非稼働日 | 曜日
2017-09-30